| INGENIERÍA EN INFORMÁTICA CAPSTONE · FASE 1 |  |
| --- | --- |

ALOAPP

Aplicación móvil para técnicos de mantenimiento

INFORME FASE 1

Definición Proyecto APT

| ASIGNATURA | Capstone – 005V |
| --- | --- |
| CARRERA | Ingeniería en Informática |
| SEDE | Plaza Norte |
| DOCENTE | Marcela Alejandra González Quezada |
| INTEGRANTES | Kevin Peredo · Ian Ampuero |
| FECHA | [02/09/2026] |

# ÍNDICE

ÍNDICE	2

1. RESUMEN	3

1.1 Resumen	3

2. INTRODUCCIÓN	3

3. DESARROLLO DE INGENIERÍA	4

3.1 Descripción del Proyecto APT	4

3.2 Relevancia del Proyecto APT	4

3.3 Relación con las competencias del perfil de egreso	5

3.4 Relación con los intereses profesionales	5

3.5 Factibilidad del Proyecto APT	5

4. OBJETIVOS	7

4.1 Objetivo general	7

4.2 Objetivos específicos	7

5. METODOLOGÍA	8

5.1 Descripción de la metodología	8

5.2 Etapas	8

5.3 Roles y responsabilidades	8

6. PLAN DE TRABAJO	10

7. EVIDENCIAS	11

8. CARTA GANTT	12

9. REFERENCIAS	15

10. ANEXOS	16

# 1. RESUMEN

## 1.1 Resumen

AloApp (ALO Field App) es una aplicación móvil de campo cuyo aporte de ingeniería no está en la pantalla, sino en la arquitectura desacoplada y el control de acceso que la sostienen. El proyecto se desarrolla para Alo Group, una empresa real cuyas operaciones de mantenimiento son ejecutadas por técnicos en terreno; la aplicación permite que cada técnico se identifique y consulte, de forma oportuna y ordenada, únicamente las órdenes de mantenimiento que tiene asignadas. Actualmente esa información reside en una base de datos que no está disponible de forma directa para el técnico durante su jornada, lo que genera tiempos muertos, errores de coordinación y pérdida de trazabilidad sobre las intervenciones.

La propuesta de valor se articula en tres ejes. Primero, una arquitectura Feature-First en capas —Presentation, BLoC, Repository y Service— que desacopla la interfaz de la fuente de datos, de modo que el origen de la información pueda cambiar o ampliarse sin rehacer la aplicación. Segundo, un control de acceso transversal que garantiza que cada técnico visualice exclusivamente sus propias órdenes, nunca las de otro usuario, protegiendo la confidencialidad de la información operativa de Alo Group. Tercero, una base tecnológica reutilizable: el mismo patrón de identificación, dashboard y consulta puede extenderse a nuevas integraciones o funcionalidades en fases posteriores sin alterar el núcleo ya construido.

Construida sobre Flutter y Dart, con Dio para la comunicación de datos, get_it para la inyección de dependencias y flutter_dotenv para el manejo de variables de entorno, la aplicación consulta la base de datos existente de Alo Group a través del mecanismo de integración autorizado por la empresa. El alcance del semestre se acota deliberadamente a la identificación del técnico y la consulta de sus órdenes asignadas —el caso de uso que valida el diseño—; la arquitectura desacoplada y el control de acceso son el resultado de ingeniería que este proyecto ofrece más allá de esa primera funcionalidad.

# 2. INTRODUCCIÓN

La digitalización de los procesos de mantenimiento y servicio en terreno —field service management— es una necesidad creciente para empresas que dependen de técnicos desplazados fuera de una oficina central. Cuando la información de las órdenes de trabajo permanece únicamente en sistemas de escritorio o bases de datos internas, el técnico en terreno pierde visibilidad inmediata de sus tareas, y la organización pierde trazabilidad sobre cuándo y cómo se resuelve cada intervención. Esta brecha entre el sistema de registro y el trabajador móvil es un problema vigente en pequeñas y medianas empresas de servicios técnicos, que no siempre cuentan con los recursos para desarrollar soluciones móviles a medida.

AloApp nace como respuesta a esa brecha para Alo Group, una empresa real de mantenimiento. No es una aplicación de seguimiento genérica: su aporte está en cómo resuelve, sobre un caso concreto, la identificación segura del técnico, el acceso controlado a la información que le corresponde y una arquitectura desacoplada de la fuente de datos que permite a la empresa evolucionar su sistema sin reescribir la aplicación móvil. El caso de Alo Group es el vehículo sobre el que se valida el diseño; la arquitectura reutilizable y el control de acceso son el resultado que este proyecto ofrece más allá de esa empresa.

Este informe de Fase 1 presenta la definición del Proyecto APT (Actividad Práctica de Título): su descripción, relevancia, relación con el perfil de egreso y los intereses profesionales del equipo, factibilidad, objetivos, metodología, plan de trabajo, carta Gantt y evidencias iniciales. El repositorio del proyecto está disponible en github.com/kurito777/AloApp, con el código fuente y la documentación de evidencia de cada fase.

# 3. DESARROLLO DE INGENIERÍA

## 3.1 Descripción del Proyecto APT

AloApp es una aplicación móvil desarrollada en Flutter para técnicos de mantenimiento de Alo Group. Su núcleo es la identificación del técnico y la consulta de las órdenes de mantenimiento que tiene asignadas; el caso de Alo Group es el escenario real sobre el que se valida el diseño. Se desarrolla con el siguiente stack tecnológico:

| Capa | Tecnología |
| --- | --- |
| Framework / lenguaje | Flutter (Android) y Dart |
| Arquitectura | Feature-First, en capas: Presentation, BLoC, Repository, Service |
| Gestión de estado | flutter_bloc (BLoC) |
| Comunicación de datos | Dio |
| Inyección de dependencias | get_it |
| Variables de entorno | flutter_dotenv (ambientes .env de desarrollo y producción) |
| Control de versiones | Git / GitHub — repositorio público alo-app con README |
| Fuente de datos | Base de datos existente de Alo Group, vía mecanismo de integración autorizado |

La arquitectura se organiza en capas, y esa separación es la clave de su mantenibilidad y adaptabilidad:

- Capa de presentación: pantallas de identificación, dashboard de órdenes asignadas y detalle de cada orden.

- Capa BLoC: gestión de estado de autenticación, carga de órdenes y control de acceso, independiente de la interfaz.

- Capa Repository y Service: acceso a datos desacoplado de la fuente, de modo que el origen pueda cambiarse o ampliarse sin afectar la aplicación.

El desarrollo prioriza un alcance acotado y comprobable durante el semestre —identificación del técnico y consulta de sus órdenes—, dejando funciones adicionales (por ejemplo, actualización de estado de la orden desde la app, notificaciones push o historial de intervenciones) como proyección futura para fases posteriores del proyecto.

## 3.2 Relevancia del Proyecto APT

La relevancia de AloApp no radica únicamente en resolver un problema puntual de Alo Group, sino en que aborda, sobre un caso real, una necesidad vigente en cualquier empresa cuya operación dependa de técnicos en terreno: dar visibilidad inmediata del trabajo asignado y proteger el acceso a la información operativa. Esa es su propuesta de valor y lo que lo distingue de un simple listado de tareas.

- Arquitectura desacoplada: la separación en capas (Presentation, BLoC, Repository, Service) permite que la fuente de datos evolucione o se amplíe sin rehacer la aplicación, una decisión de diseño pensada para escalar.

- Control de acceso transversal: cada técnico visualiza únicamente sus propias órdenes, lo que protege la confidencialidad de la información de clientes y operaciones de Alo Group frente a otros usuarios de la misma aplicación.

- Valor de negocio directo: reduce tiempos muertos y errores de coordinación en terreno, y entrega visibilidad oportuna del trabajo asignado a cada técnico.

- Relevancia para el campo laboral: exige competencias centrales de la Ingeniería Informática —desarrollo móvil con buenas prácticas, integración con sistemas y fuentes de datos existentes, y control de acceso— sobre un caso de uso empresarial real y no simulado.

- Base transferible: el patrón de identificación, consulta y control de acceso implementado en AloApp es reutilizable en otras aplicaciones de campo (field service) más allá de Alo Group.

## 3.3 Relación con las competencias del perfil de egreso

El proyecto AloApp articula las siguientes competencias del perfil de egreso de Ingeniería en Informática:

| Competencia | Aportación del proyecto |
| --- | --- |
| Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. | Arquitectura Feature-First en capas implementada en Flutter/Dart, con separación de responsabilidades y control de versiones en GitHub. Excelente Dominio (ED) — principal fortaleza del equipo. |
| Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. | Planificación por fases (Fase 1, 2 y 3), alcance acotado, plan de trabajo y carta Gantt, y evidencia continua del avance. Alto Dominio (AD) — se busca reforzar gestión de riesgos. |
| Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. | Capa de acceso a datos desacoplada (Repository/Service) que consulta la base de datos existente de Alo Group. Alto Dominio (AD) — refuerza el consumo de datos reales. |
| Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. | Pruebas funcionales sobre el flujo de identificación y la consulta/restricción de acceso a órdenes, documentadas como evidencia. Dominio Insuficiente (DP) — competencia que el equipo más necesita fortalecer; AloApp es la oportunidad directa para hacerlo. |

## 3.4 Relación con los intereses profesionales

El proyecto se alinea con los intereses profesionales de los integrantes del equipo:

- Kevin Peredo Montecino: desarrollo móvil, integración de sistemas y aseguramiento de calidad. AloApp le permite fortalecer especialmente las pruebas funcionales y el análisis de requerimientos, áreas que identifica como oportunidades de mejora dentro de su perfil, proyectándose como desarrollador de software móvil o full-stack con miras a liderazgo técnico.

- Ian Ampuero: arquitectura de software y desarrollo móvil. Asume el rol de desarrollo y arquitectura, profundizando en el diseño en capas (Feature-First, BLoC, Repository y Service) y en la toma de decisiones técnicas sobre cómo la aplicación se comunica con la fuente de datos de Alo Group de forma desacoplada y escalable.

## 3.5 Factibilidad del Proyecto APT

El proyecto es factible por las siguientes razones:

- Tecnológica: el equipo ya domina Flutter, Dart y arquitectura en capas (competencia evaluada como Excelente Dominio), lo que reduce la curva de aprendizaje y el riesgo técnico.

- De datos: AloApp no requiere modelar ni levantar una base de datos desde cero, sino consumir la base de datos ya existente de Alo Group a través de un mecanismo de integración autorizado, lo que acota el esfuerzo de análisis.

- De alcance: el desarrollo prioriza dos funcionalidades centrales durante el semestre —identificación del técnico y consulta de sus órdenes asignadas—, suficientemente acotadas para completarse en el tiempo disponible.

- De equipo: dos integrantes con roles definidos —Kevin en análisis, calidad y documentación; Ian en desarrollo y arquitectura— permiten avanzar en paralelo y cubrir todas las etapas del ciclo de vida del proyecto.

- De evidencia: el repositorio público en GitHub, con README y control de versiones, permite a la docencia hacer seguimiento objetivo del avance real en cualquier momento del semestre.

- De tiempo: el proyecto se planifica en dieciséis semanas (S1 a S16), con hitos claros de análisis, desarrollo, pruebas y cierre.

# 4. OBJETIVOS

## 4.1 Objetivo general

Desarrollar AloApp, una aplicación móvil en Flutter que permita a los técnicos de mantenimiento de Alo Group autenticarse de forma segura y consultar de manera oportuna, ordenada y exclusiva las órdenes de mantenimiento que tienen asignadas, mediante una arquitectura desacoplada que mejore el control operativo y la trazabilidad de las intervenciones en terreno.

## 4.2 Objetivos específicos

- OE1. Implementar un módulo de identificación y autenticación que permita a cada técnico acceder a la aplicación con sus credenciales.

- OE2. Diseñar e implementar una capa de acceso a datos desacoplada (Repository y Service) que consulte la base de datos existente de Alo Group mediante el mecanismo de integración autorizado.

- OE3. Construir un dashboard que liste las órdenes de mantenimiento asignadas al técnico autenticado y permita acceder al detalle de cada una.

- OE4. Garantizar un control de acceso que restrinja la visibilidad de las órdenes exclusivamente al técnico autenticado, evitando exponer información de otros usuarios.

- OE5. Documentar el proyecto (requerimientos, arquitectura y evidencia de desarrollo) en un repositorio público de GitHub con README, y validar el funcionamiento de la aplicación mediante pruebas funcionales.

# 5. METODOLOGÍA

## 5.1 Descripción de la metodología

El proyecto se desarrolla bajo una metodología tradicional o en cascada, adaptada a las tres fases de evaluación de la asignatura Capstone. Esta decisión es pertinente porque el alcance principal del proyecto —identificación del técnico y consulta de sus órdenes asignadas— está delimitado y comprendido desde la definición inicial, lo que reduce el riesgo de cambios de requerimientos a mitad de desarrollo y se ajusta a un equipo de dos integrantes.

Dentro de cada etapa se incorporan prácticas ágiles puntuales —revisión semanal de avance entre los dos integrantes y control de versiones continuo en GitHub, con ramas por funcionalidad y revisión de código antes de integrar a la rama principal— para mantener visibilidad del progreso sin incurrir en la sobrecarga de gestión de un marco ágil completo, que no se justifica para un equipo de dos personas y un alcance acotado.

La metodología se complementa con:

- Documentación viva del proyecto en el repositorio (README, requerimientos, arquitectura), actualizada al cierre de cada etapa.

- Pruebas funcionales manuales sobre los flujos críticos —identificación del técnico, consulta de órdenes propias y restricción de acceso a órdenes ajenas— antes de dar por cerrada cada etapa.

- Control de versiones en GitHub como evidencia continua y verificable del avance real del desarrollo.

## 5.2 Etapas

| Etapa | Semanas | Entregable |
| --- | --- | --- |
| E1 | S1 – S4 | Definición del proyecto: problema, objetivo de negocio, alcance, requerimientos funcionales y no funcionales, casos de uso, arquitectura y ficha de proyecto. |
| E2 | S5 – S9 | Implementación del módulo de autenticación y de la capa de acceso a datos (Repository/Service) sobre la base de datos existente de Alo Group. |
| E3 | S8 – S11 | Implementación del dashboard de órdenes asignadas, el detalle de cada orden y el control de acceso por técnico. |
| E4 | S10 – S13 | Diseño y ejecución de pruebas funcionales sobre los flujos críticos; registro y corrección de hallazgos. |
| E5 | S14 – S16 | Consolidación de evidencias, documentación final, README del repositorio, preparación de la presentación y reflexión del equipo. |

## 5.3 Roles y responsabilidades

| Integrante | Rol | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Kevin Peredo Montecino | Análisis y Aseguramiento de Calidad | Levantamiento y documentación de requerimientos funcionales y no funcionales, casos de uso, diseño de pruebas funcionales, revisión de calidad de la documentación y del cumplimiento del alcance definido. |
| Ian Ampuero | Desarrollo y Arquitectura | Diseño de la arquitectura en capas, implementación de la aplicación en Flutter/Dart, integración con la base de datos de Alo Group y configuración del repositorio y del entorno de desarrollo. |

6. PLAN DE TRABAJO

El siguiente plan de trabajo detalla las actividades del proyecto, la competencia a la que se asocian, los recursos requeridos, la duración estimada, el responsable y los facilitadores u obstaculizadores identificados para su desarrollo.

| Competencia / unidad de competencia | Actividad / tarea | Descripción | Recursos | Duración | Responsable | Facilitadores / Obstaculizadores |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestión de proyectos | Análisis de requerimientos | Levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales, y definición del alcance de la Fase 1. | Reuniones con el equipo, Ficha de Proyecto | 5 días | Kevin | F: problema bien acotado. O: disponibilidad de información de Alo Group. |
| Arquitectura de software | Diseño de arquitectura | Definición de la arquitectura Feature-First en capas (Presentation, BLoC, Repository, Service). | Diagramas, documentación Flutter | 4 días | Ian | F: patrones conocidos por el equipo. O: alcance del diseño. |
| Desarrollo de software | Configuración del entorno | Instalación y configuración de Flutter, Dart, dependencias (flutter_bloc, Dio, get_it, flutter_dotenv) y repositorio GitHub. | SDK Flutter, GitHub | 2 días | Ian | F: documentación oficial. O: variables de entorno (.env). |
| Desarrollo de software | Módulo de autenticación | Implementación de la pantalla e integración de la lógica de identificación del técnico. | Flutter, BLoC | 6 días | Ian | F: mecanismo de integración autorizado por Alo Group. O: pruebas contra datos reales. |
| Construcción de modelos de datos | Capa de acceso a datos | Implementación de Repository y Service para consumir la base de datos existente de forma desacoplada. | Dio, base de datos de Alo Group | 7 días | Ian | F: fuente de datos ya existente. O: disponibilidad del mecanismo de integración. |
| Desarrollo de software | Dashboard de órdenes | Construcción del panel principal con las órdenes asignadas al técnico autenticado. | Flutter, BLoC | 6 días | Ian | F: datos ya disponibles vía Repository. O: diseño de la interfaz. |
| Desarrollo de software | Detalle de orden | Implementación de la vista de detalle de cada orden de mantenimiento. | Flutter | 3 días | Ian | F: reutiliza componentes del dashboard. O: ninguno relevante. |
| Ciberseguridad / control de acceso | Control de acceso por técnico | Implementación de la restricción que impide a un técnico visualizar órdenes de otro usuario. | BLoC, Repository | 4 días | Ian | F: diseño desacoplado ya definido. O: casos límite de autenticación. |
| Pruebas de certificación | Pruebas funcionales | Diseño y ejecución de pruebas sobre login, consulta de órdenes propias y restricción de acceso a órdenes ajenas. | Casos de prueba, app funcional | 5 días | Kevin | F: flujos críticos bien definidos. O: entorno de pruebas con datos reales. |
| Gestión de proyectos | Documentación y cierre | Consolidación de evidencias, README, informe de diseño y preparación de la presentación. | Repositorio GitHub, plantillas Duoc UC | 4 días | Kevin y Ian | F: evidencia generada de forma continua. O: tiempos compartidos con otras asignaturas. |

# 7. EVIDENCIAS

| Tipo (avance / final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Repositorio GitHub | Estructura de carpetas CAPSTONE/Fase_1, Fase_2 y Fase_3, con evidencias individuales y grupales. | Demuestra la organización del proyecto y el control de versiones desde el inicio. |
| Avance | Ficha de Proyecto e Informe de diseño | Documento con objetivo de negocio, componentes, tecnología y este informe de Fase 1. | Evidencia el análisis y la definición formal exigida por la asignatura. |
| Avance | Diagrama de arquitectura | Esquema de las capas Presentation, BLoC, Repository y Service. | Evidencia la propuesta de valor central: la arquitectura desacoplada. |
| Avance | Autoevaluaciones y diario de reflexión | Autoevaluación de competencias y reflexión individual de cada integrante. | Da cuenta de la relación del proyecto con el perfil de egreso y los intereses profesionales. |
| Final | Aplicación funcional (build/APK o demostración en vivo) | Aplicación Flutter ejecutando el flujo de autenticación y consulta de órdenes. | Demuestra el cumplimiento de los objetivos específicos. |
| Final | Evidencia de pruebas funcionales | Registro de casos de prueba ejecutados sobre login y control de acceso, con resultados. | Da cuenta del logro de la competencia de pruebas de certificación. |
| Final | Presentación del proyecto | Presentación oral con apoyo de diapositivas ante el equipo docente. | Evidencia la capacidad de comunicar el diseño del proyecto de forma clara y profesional. |

# 8. CARTA GANTT

La siguiente carta Gantt distribuye las actividades del plan de trabajo a lo largo de las dieciséis semanas del semestre.

9. REFERENCIAS

- Duoc UC (2026). Pauta de Autoevaluación, Diario de Reflexión y Rúbrica Fase 1 — Definición Proyecto APT, Asignatura Capstone (APT122). Documento interno de la asignatura.

- Repositorio AloApp. (2026). GitHub. github.com/kurito777/AloApp

- Flutter Documentation. (2026). Google. docs.flutter.dev

- Dart Documentation. (2026). Google. dart.dev/guides

- SAP SE. Documentación oficial de SAP Business One — Service Layer (REST API). help.sap.com

# 10. ANEXOS

Anexo A: Repositorio GitHub del proyecto: https://github.com/kurito777/AloApp

Anexo B: Evidencias individuales Fase 1: https://github.com/kurito777/AloApp/tree/main/CAPSTONE/Fase_1/Evidencias_Individuales

Anexo C: Evidencias grupales Fase 1: https://github.com/kurito777/AloApp/tree/main/CAPSTONE/Fase_1/Evidencias_Grupales

Las carpetas correspondientes a Fase 2 y Fase 3 ya se encuentran creadas en el repositorio, para alojar la evidencia de desarrollo, pruebas y cierre del proyecto en las próximas etapas de la asignatura.