Proyecto APT: AloApp (ALO Field App) · Integrantes: Kevin Peredo Montecino e Ian Ampuero · Sección: 005V · Docente: Marcela Alejandra González Quezada · Corte: semana 10

Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante las semanas 5 a 10 el equipo ejecutó las etapas E2 (autenticación y acceso a datos) y E3 (dashboard, detalle y control de acceso) del plan definido en la Fase 1, e inició la etapa E4 (pruebas). El resultado es una aplicación Flutter de aproximadamente 9.300 líneas de Dart distribuidas en 72 archivos, organizada por módulos funcionales (auth, dashboard, orders, execution, maps, profile y admin) y conectada a SAP Business One. Las principales actividades realizadas fueron: (1) configuración del entorno y de los ambientes de desarrollo y producción mediante archivos .env; (2) implementación del módulo de identificación, que valida el correo del técnico contra la tabla maestra de empleados (OHEM) y lo complementa con su taller y rol desde la tabla de usuarios (OUSR); (3) construcción de la capa de acceso a datos (Repository y Service con Dio) sobre el Service Layer de SAP, incluida la autenticación de sesión con renovación automática; (4) dashboard de órdenes de mantención (OM) del técnico, con filtros por estado, búsqueda y paginación; (5) detalle de cada OM con sus tareas y materiales; (6) resolución de la ubicación de la obra o del taller de cada equipo, y (7) módulo de ejecución con las llamadas de servicio del técnico, separadas en pendientes e historial. Para proteger la base de datos de la empresa se incorporó una compuerta global de escritura (desactivada por defecto) y una lista de objetos SAP en los que la aplicación puede escribir. Además, se creó un proxy local en Dart que resuelve las restricciones de CORS y de certificados auto-firmados al probar la aplicación en Flutter Web. La tabla siguiente resume el avance frente a los objetivos específicos de la Fase 1. Avance por objetivo específico: • OE1 (Parcial): El técnico se identifica con su correo corporativo, que se valida contra OHEM en SAP (coincidencia exacta y, si falla, búsqueda paginada sin distinguir mayúsculas). No existe aún una segunda verificación (contraseña u OTP). • OE2 (Cumplido): Capa Repository/Service con Dio sobre el Service Layer de SAP B1: sesión, renovación a los 25 minutos, paginación y manejo de errores de red y de servicio. • OE3 (Cumplido): Dashboard de OM del técnico con filtros y búsqueda, y detalle con tareas, materiales y selector de materiales. • OE4 (Parcial): La consulta de OM filtra por técnico responsable (campo U_UsrRes = EmployeeID). Falta documentar y probar los casos límite (técnico inactivo, duplicados en OHEM, rol supervisor). • OE5 (En curso): README, guía de despliegue y 23 pruebas unitarias en el repositorio. Faltan las pruebas funcionales documentadas y actualizar guías con datos simulados anteriores a la integración con SAP. |
| --- | --- |
| Objetivos | Sin ajustes. Se mantienen el objetivo general y los objetivos específicos OE1 a OE5 definidos en la Fase 1. |
| Metodología | Sin ajustes. Se mantiene la metodología de la Fase 1: tradicional por etapas, con prácticas ágiles puntuales. |
| Evidencias de avance | Todas las rutas son relativas a la raíz del repositorio. La carpeta del código es "Codigo app/alo_field_app". • E1 – Capa de acceso a datos SAP B1 (servicios, repositorios y modelos) (Datos). Consulta paginada y filtrada de OM, OT y llamadas de servicio vía OData; modelos que mapean las tablas OHEM, OUSR y los objetos de usuario VID_MTOM y VID_RTOV. Ubicación: lib/features/dashboard/data/ · lib/features/auth/data/ · lib/features/orders/data/models/. • E2 – Configuración y protección del acceso a datos (Datos). Compuerta global de escritura desactivada por defecto, lista de objetos permitidos, validación TLS configurable y ambientes .env. Ubicación: lib/core/config/sap_config.dart · lib/core/network/dio_client.dart. • E3 – Módulo de identificación del técnico (Programación). Login por correo, validación contra OHEM con manejo de duplicados y mayúsculas, estados de sesión en BLoC. Ubicación: lib/features/auth/. • E4 – Dashboard, detalle de OM y ejecución (Programación). Listado con filtros, detalle con tareas y materiales, llamadas de servicio pendientes e historial. Ubicación: lib/features/dashboard/ · lib/features/orders/ · lib/features/execution/. • E5 – Ubicación de obra y proxy SAP (Programación). Resolución equipo → contrato → obra o taller, y proxy local que habilita la prueba en Flutter Web. Ubicación: lib/features/maps/ · tools/sap_proxy.dart. • E6 – Arquitectura y despliegue documentados (Documentación). Arquitectura por capas, estados de orden, configuración e instrucciones de ejecución y despliegue. Ubicación: README.md · INSTRUCCIONES_DESPLIEGUE.md (en la carpeta del código). • E7 – Informe de Fase 1 (diseño del proyecto) (Documentación). Objetivos, metodología, plan de trabajo y Gantt que se monitorean en este informe. Ubicación: CAPSTONE/Fase_1/Evidencias_Grupales/Informe_Fase1_AloApp.docx. • E8 – Pruebas unitarias (Programación). 23 pruebas sobre traducción de estados de OM y OT, mapeo de modelos, tareas y materiales, lista de escritura permitida y copia de actividades. Ubicación: test/config/ · test/models/. Resguardo de la calidad: se aplican los siguientes estándares, y se identifican los que aún faltan. • Arquitectura y convenciones: separación en capas (Presentation, BLoC, Repository, Service), inyección de dependencias con get_it, rutas con go_router y reglas de análisis estático con flutter_lints (analysis_options.yaml). El código está comentado con la regla de negocio que cada servicio implementa. • Seguridad de datos: escritura bloqueada por defecto, lista de objetos permitidos y validación de certificado TLS activa salvo configuración explícita. • Normalización y robustez de datos: el código normaliza correos (duplicados activos e inactivos, mayúsculas), omite líneas vacías de materiales y limita el volumen consultado con paginación y una ventana de días. • Pruebas: 23 pruebas unitarias definidas. [Completar: confirmar que flutter test pasa en el equipo y adjuntar la captura en docs/pruebas] • Control de versiones: repositorio en GitHub con README. Pendiente: ramas por funcionalidad y revisión cruzada (ver 3.1). • Integración continua: existe un flujo de GitHub Actions (analyze y test), pero está en la carpeta ALO-Group-App/.github y apunta a un directorio que no existe en el repositorio, por lo que hoy no se ejecuta. Se corregirá según la sección 3.3. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Gestión de proyectos | 1. Análisis de requerimientos | Reuniones, Ficha de Proyecto | S1–S4 | Kevin | F: problema acotado. O: información de Alo Group disponible solo parcialmente. | Completado | Sin ajuste |
| Arquitectura de software | 2. Diseño de arquitectura | Diagramas, documentación Flutter | S1–S4 | Ian | F: patrones conocidos por el equipo. | Completado | Sin ajuste |
| Desarrollo de software | 3. Configuración del entorno | SDK Flutter, GitHub, .env | S5 | Ian | F: documentación oficial. O: variables de entorno y credenciales de prueba. | Completado | Se agregó start.bat para iniciar proxy y app |
| Desarrollo de software | 4. Módulo de autenticación | Flutter, BLoC | S5–S9 | Ian | F: mecanismo SAP autorizado. O: correos con mayúsculas inconsistentes y duplicados en OHEM. | En curso | Sin segunda verificación (OTP); ver 3.3 |
| Construcción de modelos de datos | 5. Capa de acceso a datos | Dio, SAP Service Layer | S5–S9 | Ian | F: fuente de datos existente. O: el Service Layer no admite funciones sin distinguir mayúsculas. | Completado | Sin ajuste |
| Desarrollo de software | 6. Dashboard de órdenes | Flutter, BLoC | S8–S11 | Ian | F: datos disponibles vía Repository. O: miles de OM abiertas por taller. | En curso | Implementado sobre OM; se agregó paginación y ventana de días |
| Desarrollo de software | 7. Detalle de orden | Flutter | S8–S11 | Ian | F: reutiliza componentes del dashboard. | Completado | Se agregaron tareas y materiales |
| Ciberseguridad / control de acceso | 8. Control de acceso por técnico | BLoC, Repository | S8–S11 | Ian | F: diseño desacoplado. O: casos límite (duplicados, supervisor). | En curso | Falta cubrir y probar casos límite; ver 3.3 |
| Pruebas de certificación | 9. Pruebas funcionales | Casos de prueba, app funcional | S10–S13 | Kevin | F: flujos críticos definidos. O: entorno SAP de prueba y guía de pruebas desactualizada. | Con retraso | Reescribir la guía con datos reales; ver 3.3 |
| Gestión de proyectos | 10. Documentación y cierre | GitHub, plantillas Duoc UC | S14–S16 | Kevin y Ian | F: evidencia generada de forma continua. O: tiempo compartido con otras asignaturas. | En curso | Sin ajuste |
| Desarrollo de software | 11. Proxy SAP para Flutter Web (nueva) | Dart, tools/sap_proxy.dart | S6–S9 | Ian | Dificultad: CORS y certificado auto-firmado. Resuelto con proxy local. | Completado | Actividad agregada |
| Desarrollo de software | 12. Ubicación de obra y mapas (nueva) | Flutter, SAP, geocodificación | S9–S10 | Ian | F: relación equipo → contrato → obra verificada en SAP. | Completado | Actividad agregada |
| Desarrollo de software | 13. Ejecución: llamadas de servicio (nueva) | Flutter, SAP (OSCL) | S9–S10 | Ian | F: reutiliza servicios de sesión SAP. | Completado | Actividad agregada |

Estados: En curso / Con retraso / No iniciado / Completado / Ajustada. Los plazos de las actividades 11 a 13 son estimaciones del equipo sobre el historial del repositorio. [Completar: ajustar las semanas reales de las actividades 11 a 13 y confirmar los responsables]

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo Facilitadores. El equipo domina Flutter, BLoC y arquitectura por capas, lo que permitió avanzar sin una curva de aprendizaje larga. La base de datos de Alo Group ya existe y SAP expone un Service Layer estándar, por lo que no hubo que modelar datos desde cero. El entorno SAP de pruebas permitió validar las consultas con datos reales. Dificultades y acciones. • CORS y certificado auto-firmado del Service Layer impiden conectar Flutter Web directamente. → Se creó el proxy local tools/sap_proxy.dart (puerto 8080), documentado en el README. La validación TLS queda activa por defecto y solo se desactiva por configuración explícita. • El Service Layer no admite funciones sin distinguir mayúsculas y los correos de OHEM tienen mayúsculas inconsistentes y duplicados. → Búsqueda exacta primero y, si falla, búsqueda paginada comparando en minúsculas; entre duplicados se prefiere el registro activo. • Un taller puede tener miles de OM abiertas y los datos de prueba son de 2024. → Paginación, orden por número de documento descendente y ventana de días configurable (DASHBOARD_RECENT_DAYS). • Riesgo de modificar por error la base de datos de la empresa durante las pruebas. → Compuerta SAP_WRITE_ENABLED desactivada por defecto y lista de objetos permitidos. Retroalimentación docente. [Completar: retroalimentación recibida del docente en la Fase 1 o en las revisiones posteriores, y qué ajuste del plan provocó cada comentario. La pauta exige que cada ajuste se justifique también con esta retroalimentación]

Actividades ajustadas o eliminadas Alcance de implementación: además de las actividades planificadas, se agregaron la ubicación de obra, el módulo de ejecución y el proxy SAP (actividades 11 a 13), por el uso real del técnico en terreno y por el requisito técnico de probar en Flutter Web. Los objetivos y la metodología no cambiaron. Actividades eliminadas: ninguna.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas Las actividades no iniciadas o con retraso respecto del plan, y la estrategia para recuperarlas sin afectar el proyecto, son: • Pruebas funcionales documentadas (act. 9, E4). Motivo: La guía GUIA_DE_PRUEBAS.md describe datos simulados y un login sin validación real, anteriores a la integración con SAP. No hay casos ejecutados con evidencia. Estrategia: Kevin reescribe la guía con casos reales (login, órdenes propias, órdenes ajenas) y guarda las capturas en docs/pruebas. Plazo: S11–S12. • Segunda verificación de identidad (OTP). Motivo: No iniciada; hoy basta el correo registrado en OHEM. Estrategia: Evaluar con Alo Group si es requisito del semestre; si lo es, planificar en S12–S13; si no, documentarlo como proyección. • Control de acceso: casos límite (act. 8). Motivo: Sin pruebas de técnico inactivo, duplicados en OHEM y rol supervisor. Estrategia: Agregar pruebas unitarias del repositorio y del servicio en S11–S12. • Integración continua. Motivo: El flujo de GitHub Actions está en una carpeta que GitHub no lee y apunta a una ruta inexistente. Estrategia: Mover el archivo a .github/workflows en la raíz y corregir working-directory a "Codigo app/alo_field_app". Plazo: S11. • Credenciales de prueba en la documentación. Motivo: El README y el archivo .env.example incluyen valores que parecen credenciales reales del entorno SAP de pruebas. Estrategia: Reemplazarlos por valores ficticios, solicitar a Alo Group la rotación de las credenciales expuestas y mantener .env.dev fuera del repositorio. Plazo: inmediato. • Documentación desactualizada. Motivo: ANALISIS_Y_CORRECCIONES.md y GUIA_DE_PRUEBAS.md reflejan una etapa previa del código. Estrategia: Actualizarlos o archivarlos en S11, para que la documentación coincida con el código.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.