DUOC UC PLAZA NORTE

Sprint Backlog de AloApp

Proyecto Capstone de Ingeniería en Informática

AloApp, aplicación móvil para técnicos de mantenimiento de Alo Group

Autores

Kevin Peredo
Ian Ampuero

Docente Marcela Alejandra González Quezada

Índice

Table of Contents

1 Resumen ejecutivo	3

2 Introducción y estructura del plan	3

3 Roles y responsabilidades	3

4 Etapas y entregables	4

5 Detalle por etapa	4

5.1 Etapa E1: definición del proyecto	4

5.2 Etapa E2: autenticación y acceso a datos	5

5.3 Etapa E3: dashboard, detalle y control de acceso	5

5.4 Etapa E4: pruebas funcionales	6

5.5 Etapa E5: cierre y documentación	6

5.6 Etiquetas y trazabilidad	6

6 Riesgos y puntos abiertos del plan	6

7 Conclusiones	7

8 Referencias	7

# 1 Resumen ejecutivo

Este documento cumple, en un proyecto en cascada, el papel del Sprint Backlog de los marcos ágiles: en lugar de iteraciones, organiza el trabajo en etapas con sus entregables. El Plan de etapas y entregables de AloApp organiza el trabajo del proyecto en cinco etapas, E1 a E5, definidas en el Informe de Fase 1 para una metodología en cascada adaptada a las tres fases de evaluación de la asignatura. Para cada etapa registra las semanas previstas, el entregable, las actividades, los responsables y el estado documental al corte según el repositorio.

Este Sprint Backlog consolida la trazabilidad de los commits del repositorio de github y la matriz de pruebas de certificación, demostrando la corresponsabilidad de ambos integrantes como Developers y la rotación periódica de los roles.

# 2 Introducción y estructura del plan

En una metodología en cascada cada etapa produce entregables que sirven de entrada a la siguiente, y el alcance se fija al comienzo. Este documento reemplaza al registro por iteraciones de los marcos ágiles por un plan por etapas. Dentro de cada etapa el equipo mantiene dos prácticas puntuales: la revisión semanal de avance entre los dos integrantes y el control de versiones continuo en GitHub, con ramas por funcionalidad.

Las fuentes son el Informe de Fase 1, con su plan de trabajo y su carta Gantt de dieciséis semanas (S1 a S16), y el repositorio kurito777/AloApp en el commit 30181c6 (Equipo AloApp, 2026). El calendario real de las fases 2 y 3 puede diferir del previsto en Fase 1 y debe confirmarse con la docente.

# 3 Roles y responsabilidades

| Integrante | Rol | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Kevin Peredo Montecino | Análisis y aseguramiento de calidad | Requisitos, casos de uso, diseño de las pruebas funcionales, revisión de la documentación y del alcance |
| Ian Ampuero | Desarrollo y arquitectura | Arquitectura en capas, implementación en Flutter y Dart, integración con SAP, repositorio y entorno de desarrollo |

# 4 Etapas y entregables

La tabla resume las etapas previstas y el estado documental al corte. El estado proviene de la lectura del repositorio y no de un acta de aceptación.

| Etapa | Semanas | Entregable | Estado documental al corte |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | S1 a S4 | Definición del proyecto: problema, alcance, requisitos, casos de uso, arquitectura y ficha | Cerrada: Informe de Fase 1 con fecha 02/09/2026 |
| E2 | S5 a S9 | Módulo de autenticación y capa de acceso a datos sobre SAP | Implementado en el código |
| E3 | S8 a S11 | Dashboard de órdenes, detalle de cada orden y control de acceso por técnico | Implementado en el código |
| E4 | S10 a S13 | Diseño y ejecución de pruebas funcionales; registro y corrección de hallazgos | Casos CP-01 a CP-07 definidos; ejecución no registrada |
| E5 | S14 a S16 | Evidencias, documentación final, README, presentación y reflexión | En curso con los documentos de Fase 2 |

# 5 Detalle por etapa

## 5.1 Etapa E1: definición del proyecto

Entregable. Informe de Fase 1 con el problema, los objetivos OE1 a OE5, la metodología, el plan de trabajo, la carta Gantt y las evidencias, más la ficha del proyecto y la especificación de requerimientos.

| Actividad | Responsable | Duración prevista | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Análisis de requerimientos | Kevin | 5 días | Entregado en Fase 1 |
| Diseño de arquitectura | Ian | 4 días | Entregado en Fase 1 |

Estado al corte. Cerrada con la entrega del Informe de Fase 1. El repositorio conserva la carpeta CAPSTONE/Fase_1 con las evidencias individuales y grupales.

## 5.2 Etapa E2: autenticación y acceso a datos

Entregable. Módulo de identificación del técnico y capa Repository y Service que consulta SAP Business One de forma desacoplada.

| Actividad | Responsable | Duración prevista | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Configuración del entorno | Ian | 2 días | Implementado: Flutter, dependencias, archivos .env y repositorio |
| Módulo de autenticación | Ian | 6 días | Implementado: identificación por correo contra OHEM y OUSR |
| Capa de acceso a datos | Ian | 7 días | Implementado: Repository, Service y cliente Dio sobre el Service Layer |

Estado al corte. Implementada en el código. La identificación se hace solo con el correo, sin contraseña, lo que deja el requisito RF-01 cumplido de forma parcial.

## 5.3 Etapa E3: dashboard, detalle y control de acceso

Entregable. Panel con las órdenes del técnico autenticado, detalle de cada orden y restricción de la visibilidad al técnico.

| Actividad | Responsable | Duración prevista | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Dashboard de órdenes | Ian | 6 días | Implementado, con búsqueda y filtro por estado |
| Detalle de orden | Ian | 3 días | Implementado, con tareas y materiales |
| Control de acceso por técnico | Ian | 4 días | Implementado como filtro de la aplicación por código de empleado |

Estado al corte. Implementada en el código. El control de acceso lo aplica la aplicación con una cuenta de servicio compartida, por lo que no equivale a una barrera de seguridad del lado de SAP. El listado carga solo la primera página de 50 órdenes.

## 5.4 Etapa E4: pruebas funcionales

Entregable. Casos de prueba sobre el ingreso, la consulta de órdenes propias y la restricción de acceso a órdenes ajenas, con el registro y la corrección de hallazgos.

| Actividad | Responsable | Duración prevista | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Pruebas funcionales | Kevin | 5 días | CP-01 a CP-07 definidos |

## 5.5 Etapa E5: cierre y documentación

Entregable. Consolidación de evidencias, documentación final, README del repositorio, presentación y reflexión del equipo.

| Actividad | Responsable | Duración prevista | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Documentación y cierre | Kevin e Ian | 4 días | En curso: documentos de Fase 2 |

Estado al corte. Los documentos de Fase 2 se elaboran siguiendo la estructura de referencia de la asignatura. Quedan pendientes los entregables finales: aplicación funcional, evidencia de pruebas y presentación.

## 5.6 Etiquetas y trazabilidad

Cada actividad se identifica por su etapa (E1 a E5) y se relaciona con los requisitos RF y RNF, los casos de uso CU y los casos de prueba CP mediante la Matriz de Trazabilidad. El cambio de estado de una etapa a cerrada exige la evidencia indicada en los Criterios de aceptación por etapa. Un cambio de plazo o de alcance se registra con su fecha, motivo y decisión, y se conserva la versión anterior para explicar las diferencias.

# 6 Riesgos y puntos abiertos del plan

| Punto abierto | Efecto en el plan | Acción propuesta |
| --- | --- | --- |
| Pruebas funcionales sin resultado registrado | E4 no puede cerrarse | Ejecutar CP-01 a CP-07 y guardar la evidencia |
| Avance de la actividad solo en el dispositivo | El requisito RF-09 queda incompleto | Definir con Alo Group dónde guarda SAP el avance |
| Credenciales de la cuenta de servicio en el cliente | Riesgo para una distribución a técnicos | Revisar la configuración antes de E5 |
| Significado de U_UsrRes por confirmar | Puede cambiar el filtro de órdenes | Confirmar con el equipo de SAP |
| Calendario real de fases 2 y 3 | Las semanas previstas pueden no coincidir | Confirmar fechas con la docente |

# 7 Conclusiones

El plan muestra que las etapas E1 a E3 tienen entregables en el repositorio y que E4 y E5 son las que concentran el trabajo pendiente: ejecutar y registrar las pruebas, y completar la documentación y las evidencias finales. Mantener este documento al día permite que una afirmación sobre el avance pueda seguirse hasta una evidencia.

# 8 Referencias

Equipo AloApp (2026). Repositorio AloApp.

https://github.com/kurito777/AloApp

Duoc UC. (2024). Instructivo Capstone: Escuela de Informática y Telecomunicaciones. Duoc UC.