# Plantilla Informe de Avance – Proyecto APT (Semana 10)

## Portada

| Campo | Completar |
| --- | --- |
| Institución / Escuela | Duoc UC · Sede Plaza Norte · Ingeniería en Informática |
| Asignatura | Capstone – PTY4614 |
| Sección | 005V |
| Nombre del Proyecto APT | AloApp (ALO Field App) – Aplicación móvil para técnicos de mantenimiento de Alo Group |
| Integrantes | Kevin Peredo Montecino · Ian Ampuero |
| Docente | Marcela Alejandra González Quezada |
| Repositorio Git | https://github.com/kurito777/AloApp |
| Fecha de entrega | 09-10-2026 |

## Índice

Abstract	1

1. Resumen de avance del Proyecto APT	2

1.1 Objetivos	3

1.2 Metodología	3

1.3 Evidencias de avance	3

2. Monitoreo del plan de trabajo	5

3. Ajustes a partir del monitoreo	7

3.1 Factores que han facilitado o dificultado el plan de trabajo	7

3.2 Actividades ajustadas o eliminadas	7

3.3 Actividades no iniciadas o retrasadas	7

5. Conclusiones individuales	8

6. Reflexiones individuales	8

7. Referencias	9

8. Anexos y evidencias en Git	9

## Abstract

AloApp es una aplicación móvil desarrollada en Flutter para los técnicos de mantenimiento de Alo Group, quienes hoy consultan sus órdenes de trabajo en sistemas de escritorio, sin acceso directo desde terreno. La solución propone una arquitectura Feature-First desacoplada (Presentation, BLoC, Repository y Service) que consume SAP Business One mediante su Service Layer: el técnico se identifica con su correo corporativo y consulta las órdenes de mantención que tiene asignadas. El proyecto sigue una metodología tradicional por etapas, con prácticas ágiles puntuales, definida en la Fase 1. A la semana 10 se completaron las etapas de autenticación y de acceso a datos, y se avanzó en el dashboard: la aplicación resuelve la identidad del técnico contra la tabla de empleados de SAP, lista sus órdenes con filtros y paginación, muestra el detalle de cada orden con sus tareas y materiales, resuelve la ubicación de la obra y permite revisar las llamadas de servicio. Las escrituras hacia SAP permanecen bloqueadas por defecto mediante una compuerta de seguridad y una lista de objetos permitidos. Se dispone de 23 pruebas unitarias sobre modelos y configuración. Quedan pendientes la verificación adicional de identidad, las pruebas funcionales documentadas y la mejora de las prácticas de control de versiones, con acciones planificadas entre las semanas 11 y 13.

## 1. Resumen de avance del Proyecto APT

Durante las semanas 5 a 10 el equipo ejecutó las etapas E2 (autenticación y acceso a datos) y E3 (dashboard, detalle y control de acceso) del plan definido en la Fase 1, e inició la etapa E4 (pruebas). El resultado es una aplicación Flutter de aproximadamente 9.300 líneas de Dart distribuidas en 72 archivos, organizada por módulos funcionales (auth, dashboard, orders, execution, maps, profile y admin) y conectada a SAP Business One.

Las principales actividades realizadas fueron: (1) configuración del entorno y de los ambientes de desarrollo y producción mediante archivos .env; (2) implementación del módulo de identificación, que valida el correo del técnico contra la tabla maestra de empleados (OHEM) y lo complementa con su taller y rol desde la tabla de usuarios (OUSR); (3) construcción de la capa de acceso a datos (Repository y Service con Dio) sobre el Service Layer de SAP, incluida la autenticación de sesión con renovación automática; (4) dashboard de órdenes de mantención (OM) del técnico, con filtros por estado, búsqueda y paginación; (5) detalle de cada OM con sus tareas y materiales; (6) resolución de la ubicación de la obra o del taller de cada equipo, y (7) módulo de ejecución con las llamadas de servicio del técnico, separadas en pendientes e historial.

Para proteger la base de datos de la empresa se incorporó una compuerta global de escritura (desactivada por defecto) y una lista de objetos SAP en los que la aplicación puede escribir. Además, se creó un proxy local en Dart que resuelve las restricciones de CORS y de certificados auto-firmados al probar la aplicación en Flutter Web. A continuación se resume el avance frente a los objetivos específicos de la Fase 1.

Avance por objetivo específico:

- OE1 (Parcial): El técnico se identifica con su correo corporativo, que se valida contra OHEM en SAP (coincidencia exacta y, si falla, búsqueda paginada sin distinguir mayúsculas). No existe aún una segunda verificación (contraseña u OTP).

- OE2 (Cumplido): Capa Repository/Service con Dio sobre el Service Layer de SAP B1: sesión, renovación a los 25 minutos, paginación y manejo de errores de red y de servicio.

- OE3 (Cumplido): Dashboard de OM del técnico con filtros y búsqueda, y detalle con tareas, materiales y selector de materiales.

- OE4 (Parcial): La consulta de OM filtra por técnico responsable (campo U_UsrRes = EmployeeID). Falta documentar y probar los casos límite (técnico inactivo, duplicados en OHEM, rol supervisor).

- OE5 (En curso): README, guía de despliegue y 23 pruebas unitarias en el repositorio. Faltan las pruebas funcionales documentadas y actualizar guías con datos simulados anteriores a la integración con SAP.

### 1.1 Objetivos

No hubo ajustes a los objetivos. Se mantienen el objetivo general y los objetivos específicos definidos en la Fase 1.

Objetivo general. Desarrollar AloApp, una aplicación móvil en Flutter que permita a los técnicos de mantenimiento de Alo Group autenticarse de forma segura y consultar de manera oportuna, ordenada y exclusiva las órdenes de mantenimiento que tienen asignadas, mediante una arquitectura desacoplada que mejore el control operativo y la trazabilidad de las intervenciones en terreno.

- OE1. Implementar un módulo de identificación y autenticación que permita a cada técnico acceder a la aplicación con sus credenciales.

- OE2. Diseñar e implementar una capa de acceso a datos desacoplada (Repository y Service) que consulte la base de datos existente de Alo Group mediante el mecanismo de integración autorizado.

- OE3. Construir un dashboard que liste las órdenes de mantenimiento asignadas al técnico autenticado y permita acceder al detalle de cada una.

- OE4. Garantizar un control de acceso que restrinja la visibilidad de las órdenes exclusivamente al técnico autenticado, evitando exponer información de otros usuarios.

- OE5. Documentar el proyecto (requerimientos, arquitectura y evidencia de desarrollo) en un repositorio público de GitHub con README, y validar el funcionamiento de la aplicación mediante pruebas funcionales.

### 1.2 Metodología

No hubo ajustes a la metodología. Se mantiene la metodología tradicional por etapas (E1 a E5) con prácticas ágiles puntuales, definida en la Fase 1.

### 1.3 Evidencias de avance

Todas las rutas son relativas a la raíz del repositorio. La carpeta del código es "Codigo app/alo_field_app".

| N° | Evidencia | Ámbito (documentación / programación / datos) | Qué demuestra | Ubicación (ruta en Git o anexo) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | Capa de acceso a datos SAP B1 (servicios, repositorios y modelos) | Datos | Consulta paginada y filtrada de OM, OT y llamadas de servicio vía OData; modelos que mapean las tablas OHEM, OUSR y los objetos de usuario VID_MTOM y VID_RTOV. | lib/features/dashboard/data/ · lib/features/auth/data/ · lib/features/orders/data/models/ |
| E2 | Configuración y protección del acceso a datos | Datos | Compuerta global de escritura desactivada por defecto, lista de objetos permitidos, validación TLS configurable y ambientes .env. | lib/core/config/sap_config.dart · lib/core/network/dio_client.dart |
| E3 | Módulo de identificación del técnico | Programación | Login por correo, validación contra OHEM con manejo de duplicados y mayúsculas, estados de sesión en BLoC. | lib/features/auth/ |
| E4 | Dashboard, detalle de OM y ejecución | Programación | Listado con filtros, detalle con tareas y materiales, llamadas de servicio pendientes e historial. | lib/features/dashboard/ · lib/features/orders/ · lib/features/execution/ |
| E5 | Ubicación de obra y proxy SAP | Programación | Resolución equipo → contrato → obra o taller, y proxy local que habilita la prueba en Flutter Web. | lib/features/maps/ · tools/sap_proxy.dart |
| E6 | Arquitectura y despliegue documentados | Documentación | Arquitectura por capas, estados de orden, configuración e instrucciones de ejecución y despliegue. | README.md · INSTRUCCIONES_DESPLIEGUE.md (en la carpeta del código) |
| E7 | Informe de Fase 1 (diseño del proyecto) | Documentación | Objetivos, metodología, plan de trabajo y Gantt que se monitorean en este informe. | CAPSTONE/Fase_1/Evidencias_Grupales/Informe_Fase1_AloApp.docx |
| E8 | Pruebas unitarias | Programación | 23 pruebas sobre traducción de estados de OM y OT, mapeo de modelos, tareas y materiales, lista de escritura permitida y copia de actividades. | test/config/ · test/models/ |

Resguardo de la calidad: se aplican los siguientes estándares, y se identifican los que aún faltan.

- Arquitectura y convenciones: separación en capas (Presentation, BLoC, Repository, Service), inyección de dependencias con get_it, rutas con go_router y reglas de análisis estático con flutter_lints (analysis_options.yaml). El código está comentado con la regla de negocio que cada servicio implementa.

- Seguridad de datos: escritura bloqueada por defecto, lista de objetos permitidos y validación de certificado TLS activa salvo configuración explícita.

- Normalización y robustez de datos: el código normaliza correos (duplicados activos e inactivos, mayúsculas), omite líneas vacías de materiales y limita el volumen consultado con paginación y una ventana de días.

- Pruebas: 23 pruebas unitarias definidas. El proyecto cuenta con pruebas unitarias en Flutter (test/sap_config_test.dart, test/order_model_test.dart y test/started_activity_test.dart). La ejecución de flutter test y su captura se adjuntan en docs/pruebas/.

- Control de versiones: repositorio en GitHub con README. Pendiente: ramas por funcionalidad y revisión cruzada (ver 3.1).

- Integración continua: existe un flujo de GitHub Actions (analyze y test), pero está en la carpeta ALO-Group-App/.github y apunta a un directorio que no existe en el repositorio, por lo que hoy no se ejecuta. Se corregirá según la sección 3.3.

## 2. Monitoreo del plan de trabajo (adjuntar backlog priorizado o Gantt)

Se copió el plan de trabajo de la Fase 1 y se actualizaron las columnas de estado y ajustes. Las actividades 11 a 13 se agregaron durante la ejecución. Estados: En curso / Con retraso / No iniciado / Completado / Ajustada. El responsable es el definido en el plan; el detalle de aportes por integrante está en el anexo F.

| Competencia o unidad de competencia | Actividad | Recursos | Duración | Responsable | Observaciones (dificultades o facilitadores) | Estado de avance | Ajustes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestión de proyectos | 1. Análisis de requerimientos | Reuniones, Ficha de Proyecto | S1–S4 | Kevin | F: problema acotado | Completado | Sin ajuste |
| Arquitectura de software | 2. Diseño de arquitectura | Diagramas, doc. Flutter | S1–S4 | Ian | F: patrones conocidos | Completado | Sin ajuste |
| Desarrollo de software | 3. Configuración del entorno | SDK Flutter, GitHub, .env | S5 | Ian | F: documentación oficial. O: credenciales de prueba | Completado | Se agregó start.bat |
| Desarrollo de software | 4. Módulo de autenticación | Flutter, BLoC | S5–S9 | Ian | F: acceso SAP autorizado. O: correos duplicados en OHEM | En curso | Falta segunda verificación (OTP); ver 3.3 |
| Construcción de modelos de datos | 5. Capa de acceso a datos | Dio, SAP Service Layer | S5–S9 | Ian | F: datos existentes. O: sin búsqueda insensible a mayúsculas | Completado | Sin ajuste |
| Desarrollo de software | 6. Dashboard de órdenes | Flutter, BLoC | S8–S11 | Ian | F: datos vía Repository. O: miles de OM por taller | En curso | Paginación y ventana de días |
| Desarrollo de software | 7. Detalle de orden | Flutter | S8–S11 | Ian | F: reutiliza componentes | Completado | Se agregaron tareas y materiales |
| Ciberseguridad / control de acceso | 8. Control de acceso por técnico | BLoC, Repository | S8–S11 | Ian | O: casos límite sin cubrir | En curso | Cubrir y probar casos límite; ver 3.3 |
| Pruebas de certificación | 9. Pruebas funcionales | Casos de prueba, app | S10–S13 | Kevin | O: guía de pruebas desactualizada | Con retraso | Reescribir guía con datos reales; ver 3.3 |
| Gestión de proyectos | 10. Documentación y cierre | GitHub, plantillas Duoc UC | S14–S16 | Kevin y Ian | F: evidencia continua | En curso | Sin ajuste |
| Desarrollo de software | 11. Proxy SAP para Flutter Web (nueva) | Dart | S6–S9 | Ian | Resolvió CORS y certificado | Completado | Actividad agregada |
| Desarrollo de software | 12. Ubicación de obra y mapas (nueva) | Flutter, SAP | S9–S10 | Ian | F: relación equipo → contrato → obra | Completado | Actividad agregada |
| Desarrollo de software | 13. Ejecución: llamadas de servicio (nueva) | Flutter, SAP (OSCL) | S9–S10 | Ian | F: reutiliza sesión SAP | Completado | Actividad agregada |

Estados: En curso / Con retraso / No iniciado / Completado / Ajustada. Los plazos de las actividades 11 a 13 son estimaciones del equipo sobre el historial del repositorio. Semana 11 (21-10-2026): ejecución de pruebas funcionales —login, órdenes propias y órdenes ajenas— (Kevin) y cierre del control de acceso y sus casos límite (Ian). Semana 12 (28-10-2026): flujo de integración continua y corrección de incidencias de pruebas (Ian y Kevin). Semana 13 (04-11-2026): actualización de la documentación y del README (Kevin) y ajustes finales de la integración con SAP (Ian).

## 3. Ajustes a partir del monitoreo

### 3.1 Factores que han facilitado o dificultado el plan de trabajo

Facilitadores. El equipo domina Flutter, BLoC y arquitectura por capas, lo que permitió avanzar sin una curva de aprendizaje larga. La base de datos de Alo Group ya existe y SAP expone un Service Layer estándar, por lo que no hubo que modelar datos desde cero. El entorno SAP de pruebas permitió validar las consultas con datos reales.

Dificultades y acciones.

- CORS y certificado auto-firmado del Service Layer impiden conectar Flutter Web directamente. → Se creó el proxy local tools/sap_proxy.dart (puerto 8080), documentado en el README. La validación TLS queda activa por defecto y solo se desactiva por configuración explícita.

- El Service Layer no admite funciones sin distinguir mayúsculas y los correos de OHEM tienen mayúsculas inconsistentes y duplicados. → Búsqueda exacta primero y, si falla, búsqueda paginada comparando en minúsculas; entre duplicados se prefiere el registro activo.

- Un taller puede tener miles de OM abiertas y los datos de prueba son de 2024. → Paginación, orden por número de documento descendente y ventana de días configurable (DASHBOARD_RECENT_DAYS).

- Riesgo de modificar por error la base de datos de la empresa durante las pruebas. → Compuerta SAP_WRITE_ENABLED desactivada por defecto y lista de objetos permitidos.

Retroalimentación docente. En esta instancia la docente no entregó observaciones específicas e indicó que el equipo avanza muy bien, por lo que no se requirieron ajustes al plan de trabajo a partir de su retroalimentación.

### 3.2 Actividades ajustadas o eliminadas

Alcance de implementación: además de las actividades planificadas, se agregaron la ubicación de obra, el módulo de ejecución y el proxy SAP (actividades 11 a 13), por el uso real del técnico en terreno y por el requisito técnico de probar en Flutter Web. Los objetivos y la metodología no cambiaron.

Actividades eliminadas: ninguna.

### 3.3 Actividades no iniciadas o retrasadas

Las actividades no iniciadas o con retraso respecto del plan, y la estrategia para recuperarlas sin afectar el proyecto, son:

- Pruebas funcionales documentadas (act. 9, E4). Motivo: La guía GUIA_DE_PRUEBAS.md describe datos simulados y un login sin validación real, anteriores a la integración con SAP. No hay casos ejecutados con evidencia. Estrategia: Kevin reescribe la guía con casos reales (login, órdenes propias, órdenes ajenas) y guarda las capturas en docs/pruebas. Plazo: S11–S12.

- Segunda verificación de identidad (OTP). Motivo: No iniciada; hoy basta el correo registrado en OHEM. Estrategia: Evaluar con Alo Group si es requisito del semestre; si lo es, planificar en S12–S13; si no, documentarlo como proyección.

- Control de acceso: casos límite (act. 8). Motivo: Sin pruebas de técnico inactivo, duplicados en OHEM y rol supervisor. Estrategia: Agregar pruebas unitarias del repositorio y del servicio en S11–S12.

- Integración continua. Motivo: El flujo de GitHub Actions está en una carpeta que GitHub no lee y apunta a una ruta inexistente. Estrategia: Mover el archivo a .github/workflows en la raíz y corregir working-directory a "Codigo app/alo_field_app". Plazo: S11.

- Credenciales de prueba en la documentación. Motivo: El README y el archivo .env.example incluyen valores que parecen credenciales reales del entorno SAP de pruebas. Estrategia: Reemplazarlos por valores ficticios, solicitar a Alo Group la rotación de las credenciales expuestas y mantener .env.dev fuera del repositorio. Plazo: inmediato.

- Documentación desactualizada. Motivo: ANALISIS_Y_CORRECCIONES.md y GUIA_DE_PRUEBAS.md reflejan una etapa previa del código. Estrategia: Actualizarlos o archivarlos en S11, para que la documentación coincida con el código.

## 5. Conclusiones individuales

### Kevin Peredo Montecino

A la semana 10, el proyecto cumple su núcleo técnico: la aplicación identifica al técnico, consulta sus órdenes en SAP Business One y muestra su detalle, con una arquitectura por capas que separa la interfaz de la fuente de datos.

Desde mi rol de análisis y calidad, concluyo que el mayor riesgo del proyecto hoy no es técnico sino de evidencia. Las pruebas unitarias existentes cubren modelos y configuración, pero no el flujo de acceso, y la guía de pruebas está desactualizada. Mi prioridad de las próximas semanas es cerrar esa brecha con pruebas funcionales ejecutadas y documentadas, y dejar la documentación alineada con el código.

También concluyo que debemos equilibrar el uso de Git: mis commits son de documentación y evidencias, y el código está concentrado en pocos commits. Trabajaré con ramas y solicitudes de integración para que mis aportes en pruebas y análisis queden registrados.

### Ian Ampuero

En esta fase logré llevar AloApp desde el diseño hasta una versión funcional, asumiendo el rol de desarrollo y arquitectura del equipo. Implementé la autenticación y el acceso a datos (S5–S9), dejé en cierre el dashboard y el detalle de orden (S8–S11), y fui más allá del plan original incorporando el proxy para conectar con SAP Business One, la ubicación de obra con mapas y el módulo de ejecución. Sostengo las decisiones de arquitectura adoptadas: una estructura Feature-First con separación de responsabilidades en capas Presentation, BLoC, Repository y Service, que mantiene la interfaz desacoplada de la fuente de datos y permitió incorporar nuevos módulos sin rehacer la aplicación. Esta base también facilitó resolver dificultades concretas, como el bloqueo de CORS y del certificado en web, las consultas a SAP con correos en distinto formato y duplicados, y el gran volumen de órdenes por taller, todas con soluciones ya implementadas. Como pendiente queda cerrar el control de acceso y sus casos límite, apoyar a Kevin en la ejecución de las pruebas funcionales, dejar operativo el flujo de integración continua y unificar mi identidad de commits para que mi aporte quede correctamente registrado en Git. En conjunto, evalúo la fase de forma positiva: el proyecto avanzó conforme a lo planificado y con una base técnica sólida para el cierre.

## 6. Reflexiones individuales

### Kevin Peredo Montecino

En la Fase 1 identifiqué las pruebas de certificación como la competencia que más necesito fortalecer, y este avance me lo confirma: el equipo avanzó rápido en construir y más lento en probar y documentar las pruebas. Si hubiera diseñado los casos de prueba desde que se definieron los requerimientos, hoy tendría evidencia de cada etapa.

Aprendí que la calidad se demuestra con lo que queda registrado en el repositorio: pruebas ejecutadas, capturas, documentación al día y commits propios. También aprendí que el Service Layer de SAP tiene restricciones que solo se descubren al probar con datos reales, como los correos duplicados o con mayúsculas distintas, y que esos hallazgos deben pasar a casos de prueba.

Para lo que viene me comprometo a reescribir la guía de pruebas con casos reales, ejecutarla con Ian en el entorno de pruebas y subir los resultados a docs/pruebas. Puedo explicar los requerimientos, los casos de uso y la arquitectura por capas del proyecto; me falta profundizar en el detalle de los servicios SAP, que revisaré con Ian.

### Ian Ampuero

Aprendí a diseñar y sostener una arquitectura por capas en un proyecto real y a integrar una aplicación móvil con un sistema empresarial como SAP Business One, resolviendo problemas de conectividad y de datos que no aparecen en ejercicios teóricos. Si lo hiciera distinto, trabajaría desde el inicio con ramas y pull requests y con mi identidad de Git bien configurada, para que mi aporte quedara registrado de forma ordenada, y acompañaría el desarrollo con pruebas de manera continua en lugar de dejarlas para el final. Mi compromiso para las semanas 11 a 13 es cerrar el control de acceso y sus casos límite, apoyar la ejecución de la guía de pruebas junto con Kevin, dejar operativo el flujo de integración continua y mantener la documentación del repositorio actualizada.

## 7. Referencias

Ampuero, I., & Peredo, K. (2026). AloApp [Repositorio de código]. GitHub. https://github.com/kurito777/AloApp

Duoc UC. (2026). Guía del Estudiante Fase 2 e Informe de Avance Proyecto APT (pauta sumativa 2.5) [Documento interno de la asignatura Capstone].

Google. (s. f.). Dart documentation. https://dart.dev/guides

Google. (s. f.). Flutter documentation. https://docs.flutter.dev

Peredo, K., & Ampuero, I. (2026). Informe Fase 1: Definición Proyecto APT – AloApp [Informe]. Duoc UC.

SAP SE. (s. f.). SAP Business One Service Layer. SAP Help Portal. https://help.sap.com

## 8. Anexos y evidencias en Git

Todas las evidencias deben quedar en el repositorio. Los commits de cada integrante son la evidencia de equidad en el trabajo (indicador 7, 15%).

| Anexo | Contenido | Ruta en el repositorio |
| --- | --- | --- |
| A | Informe de avance (este documento, PDF) | CAPSTONE/Fase_2/Evidencias_Grupales/Informe_Avance_AloApp.pdf |
| B | Plan de trabajo actualizado | Sección 2 de este informe. docs/plan_trabajo.xlsx (planificación; ver también la Carta Gantt en CAPSTONE/Fase_1) |
| C | Diagramas (arquitectura, flujo, UML) | CAPSTONE/Fase_1/Evidencias_Grupales/Informe_Fase1_AloApp.docx y Presentacion_Proyecto_AloApp.pptx |
| D | Evidencias de pruebas | Codigo app/alo_field_app/test/ (pruebas unitarias). docs/pruebas/ (capturas y evidencias de pruebas) |
| E | Código fuente | Codigo app/alo_field_app/lib/ y tools/ |
| F | Resumen de aportes por integrante | Tabla siguiente. docs/aportes.md (registro de aportes por integrante) |

Anexo F. Resumen de aportes por integrante. Commits en la rama main al 11-10-2026 (git shortlog):

| Integrante | Commits | Contenido principal |
| --- | --- | --- |
| Kevin Peredo | 11 | Estructura CAPSTONE (Fase 1, 2 y 3), evidencias individuales y grupales de la Fase 1, informe de la Fase 1 y limpieza de archivos duplicados. |
| Ian Ampuero (cuentas Ian Ampuero e ianampuero-alt) | 7 | Creación del repositorio y README, entregables iniciales y código completo de la aplicación y la integración SAP (29-09-2026). |

El desbalance entre documentación y código es una debilidad que el equipo corregirá desde la semana 11 (ver 3.1).