PROYECTO DE APLICACIÓN PROFESIONAL (APT)

Fase 1  -  Análisis y Diseño

Carta Gantt

Planificación temporal  ·  AloApp

AloApp / ALO Field App  —  Alo Group

| Institución | Duoc UC - Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Carrera | Ingeniería en Informática · Sede Plaza Norte |
| Asignatura | Capstone / Proyecto APT (APT122) |
| Etapa | Fase 1 - Análisis y Diseño |
| Proyecto | AloApp / ALO Field App |
| Empresa | Alo Group |
| Integrantes | Kevin Peredo · Ian Ampuero |
| Docente | [Docente por confirmar] |
| Fecha | Septiembre de 2026 |

Documento elaborado como parte de las evidencias de Análisis y Diseño de la Fase 1.

Índice de contenidos

(Si el índice no muestra los números de página, haga clic derecho sobre él y seleccione «Actualizar campos».)

# 1. Introducción

La Carta Gantt presenta la planificación temporal del proyecto AloApp a lo largo de las 18 semanas del semestre, distribuidas en tres fases. Muestra la secuencia y solapamiento de las actividades principales, desde la definición del proyecto hasta la presentación final.

# 2. Carta Gantt

Figura 1. Carta Gantt de AloApp (Fases 1 a 3).

# 3. Detalle de actividades

| Actividad | Semanas | Fase | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Definición del problema y alcance | S1–S2 | 1 | Kevin e Ian |
| Levantamiento de requerimientos | S1–S3 | 1 | Kevin e Ian |
| Planificación, riesgos y RACI | S3–S4 | 1 | Kevin e Ian |
| Diseño de arquitectura y modelo de datos | S3–S5 | 1–2 | Ian |
| Ambiente de desarrollo y BD | S5–S6 | 2 | Ian |
| Identificación del técnico | S5–S9 | 2 | Ian |
| Consulta de órdenes de mantenimiento | S7–S12 | 2 | Kevin e Ian |
| Pruebas funcionales | S10–S15 | 2–3 | Kevin |
| Documentación e informe final | S14–S18 | 3 | Kevin e Ian |
| Preparación y presentación a comisión | S17–S18 | 3 | Kevin e Ian |
| Evidencia continua en GitHub | S1–S18 | 1–3 | Kevin e Ian |

# Conclusión

La Carta Gantt ordena el trabajo de AloApp en el tiempo y evidencia la coherencia entre las actividades, las fases y los responsables. Permite anticipar solapamientos, controlar el avance y ajustar la planificación ante desviaciones, manteniendo el proyecto alineado con el calendario académico.